## Slide 1: 420 kV Skaidi- Hammerfest
Ny kraftledning
Folkemøte Hammerfest kommune 23. april 2024

## Slide 2: Agenda:
Om Statnett v/ Jacob Grønn prosjektleder
420 kV Skaidi- Hammerfest v/ Jacob Grønn, prosjektleder
Detaljplan v/ Svein Gunnar Barbo, Areal- og miljørådgiver
Grunn- og rettighetserverv v/Espen Valli Viken, grunnerverver

## Slide 3: Statnetts oppdrag
Statnett er det systemansvarlige nettselskapet og eier av transmisjonsnettet i det norske kraftsystemet.
Vi har ansvar for en samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling og drift av transmisjonsnettet, og at det til hver tid er balanse mellom produksjon og forbruk av elektrisk kraft.
Statnetts visjon
Statnett er sentral i den grønne omstillingen i dag og for kommende generasjoner. Sikker og robust strømforsyning skaper grobunn for gode liv og bærekraftig verdiskaping.
Notes: Statnett sørger for:
- sikker strømforsyning
- utvikler løsninger som utnytter kraftsystemet effektivt
- legger til rette for samfunnets utvikling
- realiserer bærekraftig verdiskapning
Statnett velger samfunnsøkonomisk rasjonelle løsninger. Dette innebærer at fordelene og nytten for samfunnet skal overstige ulemper og kostnader ved tiltakene. På alle områder innebærer dette å avveie merkostnadene for økt kvalitet og kapasitet opp mot kostnader og miljøinngrep knyttet til tiltakene. Det betyr også å avveie mål fra et samfunnsmessig perspektiv, for eksempel ved å vurdere nivå på forsyningssikkerhet opp mot kapasitet til kundetilknytninger
Vi skal løse oppdraget vårt effektivt, skape verdi over tid og opptre på en ansvarlig og bærekraftig måte.

## Slide 4: Målnett 2040
Notes: Trinn 1 omfatter primært tiltak som pågår, og vil være i drift ila 5-6 år. ​
Her inngår først og fremst:​
Omfattende nettforsterkninger for kapasitetsøkning i Finnmark. ​
Back To Back mot Finland​
Tiltak for kapasitetsøkning kombinert med fornyelse i Sørnettet. ​'
​Trinn 2 omfatter tiltak som planlegges igangsatt i løpet av de nærmeste to årene.​
Her inngår først og fremst:​
Fornyelser av mange 132 kV stasjoner​
Økt ledningskapasitet i Sørnettet. ​
Faser ut gamle GIS anlegg på 420 kV. ​
​
Trinn 3 omfatter større tiltak for økt kapasitet samt fornyelse. Er så langt ikke igangsatt arbeid. ​
Mindre omfattende tiltak kan være i drift noe før 2030. Nye større ledningsprosjekter i 2032-35. ​
Her inngår først og fremst:​
Ny overføringskapasitet inn over Ofoten sør/østfra​
Ny overføringskapasitet inn til Finnmark, Balsfjord-Skaidi 2. Via Tromsø vurderes.​
Ny kapasitet over Vestsnittet​
Fornyelser / ombygging Varangerbotn-Kirkenes-Skogfoss ​

## Slide 5: 420 kV Skaidi- Hammerfest
Anleggskonsesjon for ny 420 kV Skaidi – Hammerfest ble gitt 8. august 2023. Regjeringen bekjentgjorde dette på pressekonferanse i Hammerfest samme dag der de presenterte elektrifisering av Melkøya og en pakke / plan om kraft- og industriløft for Finnmark. Det forutsettes samtidig at videreføringen til Øst-Finnmark (Skaidi- Lebesby- Seidafjellet) prioriteres, både hos NVE og Statnett.
En ny forbindelse fra Skaidi til Hyggevatn i Hammerfest vil øke nettkapasiteten internt i Finnmark og dermed styrke forsyningssikkerheten, legge til rette for næringsutvikling og imøtekomme en fullelektrifisering av Melkøya.
Styrevedtak 23. november 2023 om oppstart gjennomføring av prosjektet Skaidi- Hammerfest
Prosjektet Skaidi - Hammerfest er en videreføring av den nye kraftlinja Balsfjord – Skaidi som fortsatt er under utbygging. Prosjektet inngår som en del av Statnetts opprinnelige konsesjonssøknad fra 2009 for strekningen Balsfjord – Skaidi - Hammerfest. Olje- og energidepartementet (OED) innvilget endelig konsesjon i 2015 for strekningen Balsfjord – Skaidi.

## Slide 6: Fakta om prosjektet:
Spenningsnivå: 420 kV
Ny 420 kV ledning. Antall kilometer: ca 54 km
Stasjoner: Ny 420 kV Hyggevatn og Skaidi stasjon må utvides med 420 kV transformering
Fremdrift: Planlagt oppstart mai/juni 2024
      Forutsetter at nødvendige tillatelser er på plass
Kommuner som berøres: Hammerfest kommune
Forventet kostnadsestimat (millioner norske kroner):
  Beslutning om byggestart (BP3) 2023: 2700-3500

## Slide 7: Overordnet fremdriftsplan

## Slide 8
Hyggevatn transformator stasjon:
Planlagt oppstart juni 2024
Grunnarbeider, bygg og betong, Consto
Elektro leveranse, kontrakt settes juni 2024
Planlagt ferdigstillelse: Q12028

## Slide 9: Fakta Hyggevatn:
Oppgradere vei, og bygge ny vei i deler av traseen fra Fv-8124 (mot Forsøl)
Spreng ut og anordne byggegrop
Utkjøring av ca 40000m³.
Fotavtrykk bygningsmasse, ca 6000m²
Lukkede trafosjakter, 3 stk. Høyden på sjaktene vil være ca 25 meter
Betong som vil medgå i byggeprosessen, ca 10 000m³
Trafotransport fra Fuglenes

## Slide 10
Skaidi transformator stasjon:
Planlagt oppstart august 2024
Grunnarbeider, bygg og betong, kontrakt settes i juni
Elektro leveranse, kontrakt settes juni 2024
Planlagt ferdigstillelse: Q22027

## Slide 11: Fakta: Skaidi transformator stasjon
Avskoging mot E-6, ca 12 daa. Skogbelte mot hytter
Utbedre vei inn til stasjonsområdet. Vil bli asfaltert.
Etablere parkeringsplasser for fritidsboliger vest for adkomsvei
Hall for GIS-anlegg. 1600m²
3 stk sjakter. 2 for transformatorer og en for reaktor. Areal 1200m²
Velferdsbygg med garasje og lager. 300m²
Bro for ATV/UTV over Guorrojohka
Massetransport ut av anlegget, ca 23000m³.
Betong, medgår ca 2500m³.

## Slide 12
Skaidi- Hyggevatn:
Planlagt oppstart mai/juni 2024
Ledningskontrakt tildelt Dalekovod
  Europeisk selskap
  Etablert anleggskontor i Kvalsund
Planlagt ferdigstillelse: Q42027
Skaidi- Hyggevatn:
54 km
168 master
2000 tonn stål til master
Byggetid ca. 3 år

## Slide 13: Hvem gjør hva ?
Statnett prosjekterer utbyggingen, er byggherre og har ansvaret for at arbeidet utføres i henhold til norsk lov og til vilkårene som er gitt av NVE og ED ved konsesjonstildelingen
Statnett har ansvar for alle forhold som berører befolkningen der utbyggingen finner sted
Leverandør gjennomfører byggingen innenfor de vilkår som er avtalt i utbyggingskontrakten med Statnett
Leverandør knytter til seg underentreprenører som utfører deler av byggeoppdraget på vegene av seg.

## Slide 14: Detaljplan
420 kV ledning. Skaidi og Hyggevatn transformatorstasjoner

## Slide 15: Detaljplaner Skaidi - Hyggevatn
Detaljplan ( tidligere Miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)) - myndighetsdel
Arealbruksplan/Construction and Environmental Management Plan (CEMP) - entreprenørdel
Utarbeidelse av en detaljplan er et konsesjonsvilkår
Arealbruksplan/CEMP inngår i anbudsgrunnlaget og er en del av kontrakten med entreprenøren
Detaljplanen er et verktøy for å sikre at anleggsarbeidet tar hensyn til ytre miljø og omgivelser, grunneiere, rettighetshavere og at arbeidet gjennomføres ihht. lovverk/regelverk

## Slide 16: Status Detaljplan Hyggevatn
Detaljplan oversendt NVE til behandling 15. februar
NVE har sendt planen på høring, høringsfrist 17. april, Konsesjonssak – NVE
Naturvernforbundet og Statsforvalteren har fått utsatt høringsfrist til 25. april
NVE må konsultere reindrifta, frist til å avtale konsultasjon innen 17. april
Detaljplan må være godkjent før arbeidet kan igangsettes

## Slide 17: Detaljplankart
Tilgjengelig på NVE sin hjemmeside
Konsesjonssak - NVE

## Slide 18: Detaljplankrav
  Miljøstyring i prosjektet, miljøkontroll
  Forurensning og avfall
  Naturmiljø
  Kulturminner
  Friluftsliv
  Reindrift
  Terrengsskade og istandsetting

## Slide 19: Ivareta sikkerhet for 3. part
Turløyper, skiløyper, hundeløyper mm.
Utfartsområder
Parkeringsplasser
Hytteområder
Kan være behov for stenging i kortere perioder
Evt. skader på løyper og veier vil utbedres

## Slide 20: Støyende aktivitet
Generelle regler med hensyn til støy
Helikopterflyging
    Mye flyging med hensyn til støping, mastemontering og linestrekking
Lineskjøting
  Vil varsles med annonsering i lokalmedia

## Slide 21: Restriksjoner
Reindrift
    Omfattende anleggsrestriksjoner (anleggstans) tar hensyn til de mest sårbare periodene og områdene for reindriftens bruk (kalving, flytting, svømming, oppsamling og bruk av gjerdeanlegg)
Kulturminner
Evt. rovfuglrestriksjoner
Vann og drikkevann, kartlegging av vannkilder

## Slide 22: Terrenginngrep og istandsetting
Mål: Redusere visuelle inntrykk og skade på terreng og vegetasjon
Begrense areal som benyttes under arbeid
Ta vare på toppjord for istandsetting
Tilbakefylling etter ferdigstilling av fundament

## Slide 23: Terrengrestaurering / istandsetting

## Slide 24: Veier og baseplasser – utbedring, vedlikehold og opparbeidelse
Veier
  Permanent - Kun hvis konsesjonssøkt
  Midlertidig - Hvis tiltaket er oppgitt som midlertidig i detaljplanen skal det fjernes etter endt arbeid
Opprusting/utbedring eksisterende veier
  Detaljplan gir tillatelse til opprusting og utbedring av eksisterende veier (oppgrusing, stikkrenner osv.)
  Nødvendig vedlikehold i anleggsperioden. Veier skal være i minst like god stand etter anleggsfasen
  Slitasje på enkelte veier vil kunne forekomme i intensive anleggsperioder og/eller ved fuktige perioder
  Men: strenge krav til entreprenør
  Krav om istandsetting etter endt arbeid
Opparbeidelse av baseplasser
  Alle baseplasser skal etableres som midlertidige og tilbakeføres etter endt arbeid
  Unntak er dersom grunneier/kommune har sikret nødvendig offentlig tillatelse etter annet lovverk (plan- og bygningsloven)

## Slide 25: Massedeponier
Hyggevatn
  Polarbase, Rypefjord. Evt. Noe hos Equinor på Meland
Skaidi
  Repparfjordsletta
Skaidi
  Skaidisletta

## Slide 26: Trafotransport
Hyggevatn
  Fugleneset
Skaidi
  Kvalsundet? Utredes
  Lengde på transport: 72 m

## Slide 27: Grunn- og Rettighetserverv

## Slide 28: Grunnervervsprosessen
Notes: Ekspropriasjon er å bli tvunget til å gi fra seg eiendomsrett eller andre formuesrettigheter mot full erstatning

## Slide 29: Hvilke tillatelser får Statnett?
Notes: Kjøper ikke grunnen, erverver en rettighet til å ha kraftledning. Veger betaler for bruken I anleggstiden og samtidig skaffer oss en bruksrett til ettersyn og vedlikehold av lednigen.

## Slide 30: Hvilke rammer gjelder for grunn- og rettighetservervet?
Notes: Noen flere lover som regulerer erstatningsprosessen, ekspropriasjonserstatningsloven. To grunneieradvokater er inne i saken: Kirkesæther og Co og Hegg ( Benny Solheim). Dekker utgifter til "nødvendig juridisk bistand" i erstatningssaken. Krav om samordning.Dekker utgifter til "nødvendig juridisk bistand" i erstatningssaken. Krav om samordning.
Statnett er forpliktet til å sette i gang skjønn dersom partene ikke blir enige – grunneieren skal sikres en rettslig prosess for fastsettelse av erstatningen
Prinsipp om at "en minnelig avtale skal være gunstig for begge parter"
Statnett er forpliktet til å sette i gang skjønn dersom partene ikke blir enige – grunneieren skal sikres en rettslig prosess for fastsettelse av erstatningen

## Slide 31: Naboer

## Slide 32: Tidsplan for Grunn- og rettighetservervet
Notes: Skogtakst/verditakst gjennomført 2022. Mulighet for å få innsyn i dette materialet.

## Slide 33: Kontaktinfo:
Ingrid Zimmermann
  Kommunikasjonsrådgiver
ingrid.zimmermann@statnett.no
+47 48227767
Jacob Grønn
  Prosjektleder
jacob.gronn@statnett.no
+4778932159
+47 908 76 205 (mob.)
Espen Valli Vikan
  Grunn og rettighetserverv
espen.viken@statnett.no
+47 992 17 205
Statnetts hjemmeside: Skaidi-Hammerfest | Statnett
Notes: Intervall for ekstern kommunikasjon: 2,7 – 3,5 MRD NOK